# 深圳市建设工程承包商履约评价管理办法

# （征求意见稿）

# 第一章  总    则

第一条  为加强招投标活动后合同履行的管理，提高建设工程承包商履约水平，规范履约评价行为，推进建筑市场诚信体系建设，营造公平竞争、诚实守信市场环境，根据《深圳市住房和建设局印发<关于进一步完善建设工程招标投标制度的若干措施>的通知》（深建规〔2020〕1号）、《深圳市住房和建设局关于印发<深圳市建筑市场主体信用管理办法>的通知》（深建规〔2020〕3号）的有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于本市行政区域内依法必须招标建设工程的勘察、设计、监理、咨询、代建、施工、货物采购以及工程总承包、全过程工程咨询等工程合同的履约评价活动，其他工程合同履约评价活动可以参照本办法执行。

第三条  履约评价应遵循公开、公平、公正原则，客观真实反映履约情况，为促进工程整改、招标择优及建设领域优质承包商名录管理提供依据。

第四条  履约评价依据建设工程相关法律法规规章以及规范性文件、建设单位依法编制的招标文件、承包商的投标文件、合法有效的工程合同及补充协议等进行。

# 第二章  评价主体与责任

第五条  市建设行政主管部门负责制定全市统一的建设工程承包商履约评价政策措施，指导全市工程合同履约评价活动。

建设、交通行政主管部门（以下统称行政监督部门）按照职责分工和监管权限，受理和处理工程合同履约评价活动投诉，对工程合同履约评价的异议处理进行监督。

第六条  建设单位负责履约评价的具体实施，包括采集评价信息、组织履约评价、报送评价结果等，并确保履约评价全程留痕、有据可查。

建设单位可以委托第三方专业机构开展履约评价工作，并对评价结果负责。代建项目由代建单位对与其有直接合同关系的承包商进行履约评价，建设单位应对代建单位评价结果进行审核。

第七条  承包商应当严格履行投标承诺和工程合同约定，积极配合建设单位开展工程合同履约评价活动，对履约评价结果反馈的问题及时整改，同时自觉履行社会义务。

# 第三章  评价内容与方法

第八条  履约评价分阶段实施，具体包括：合同节点履约评价、年度履约评价和合同完成履约评价。

（一）合同节点履约评价是建设单位组织人员按照履约评价指标、依据客观事实，对工程合同阶段性履约情况的总体评价。建设单位可以结合自身管理情况，选择按月、季等时间节点或重要进度节点开展合同节点履约评价，评分方式详见附件。

（二）年度履约评价是建设单位对承包商年度内在该建设单位同一类型合同履约情况的总体评价，年度履约评价结果为年度内同一类型合同全部合同节点履约评价结果的算数平均值。

（三）合同完成履约评价是工程合同内容履行完毕或合同约定的履约评价内容履行完毕后，建设单位对承包商履约情况的最终评价，合同完成履约评价结果为该工程合同的全部合同节点履约评价结果的算数平均值。

第九条  履约评价结果（得分用字母“N”表示）分为优秀、良好、中等、合格、不合格5个等级。当N≥90分时为优秀；当80≤N＜90分时为良好；当70≤N＜80分时为中等；当60≤N＜70分时为合格；当N＜60分时为不合格。

第十条 承包商有下列情形之一的，其合同节点履约评价或合同完成履约评价不得评为优秀、良好等级，得分不得高于79分：

## （一）因自身原因拖延合同工期6个月以上的；

## （二）项目管理班子未按投标承诺配备或者不到位的；

## （三）经认定使用假冒伪劣材料或偷工减料的；

## （四）评价周期内发生一般事故的；

## （五）因设计单位原因导致设计变更超过合同价5%的设计合同；

## （六）招标文件或合同文件列明的其他情形。

前款第（一）、（二）、（六）项所列情形的合同节点履约评价不得评为优秀、良好等级，第（三）至（六）项所列情形的合同完成履约评价不得评为优秀、良好等级。

第十一条 承包商有下列情形之一的，其合同节点履约评价或合同完成履约评价直接评为“不合格”等级，得分判定为0分：

（一）因自身原因拖延合同工期12个月以上的；

（二）因拖欠工人工资或者分包商工程款产生纠纷，并引发群体性上访事件的；

（三）未按合同约定提交工程结算报告的；

（四）经认定使用假冒伪劣材料或偷工减料，情节恶劣或情形严重的；

（五）因自身原因发生较大及以上质量安全事故的；

（六）3次及以上合同节点履约评价结果为不合格的；

（七）该工程因串通投标、转包、以他人名义投标、违法分包或弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的；

（八）经纪委监委及有关部门认定存在贿赂政府部门公职人员的行为的；

（九）招标文件或合同文件中列明的其他情形。

前款第（一）至（三）、（九）项所列情形的合同节点履约评价为不合格，第（四）至（九）项所列情形的合同完成履约评价为不合格。

第十二条 履约评价结果被评为“不合格”等级的，建设单位应当出具相应佐证材料。

# 第四章  评价过程与认定

第十三条 建设单位开展工程合同履约评价活动前，应当告知承包商履约评价的依据及其依法享有的权利。

第十四条 工程合同履约评价活动应当符合下列规定：

（一）合同节点履约评价完成时间由建设单位根据合同类型、工程特点及管理需要自行设定。建设单位应在合同约定结算报告提交时间后开展一次合同节点履约评价。

（二）承包商年度履约评价应于次年3月底前完成。

（三）合同完成履约评价应当在工程合同最后一次合同节点履约评价完成后30个工作日内完成。

第十五条 合同节点履约评价结果的认定，应符合下列规定：

（一）合同节点履约评价完成后，建设单位可采取纸质或电子信息的方式将评价结果通知书送达承包商，承包商应即时办理签收。

（二）对合同节点履约评价结果有异议的，承包商应在评价结果通知书送达之日起5个工作日内书面向建设单位提出，并提供相应的佐证材料。建设单位应自收到异议申请之日起10个工作日内完成复核，并将复核结果书面告知承包商。逾期提出异议的，建设单位可以不予受理。

（三）评价结果经承包商签收无异议的，予以认定；有异议的，根据建设单位复核结果决定评价结果是否予以认定。

第十六条 承包商年度履约评价结果和合同完成履约评价结果的认定，应符合下列规定：

（一）建设单位应在评价完成后15个工作日内，将履约评价结果在官方网站公示5个工作日。

（二）公示期间，利益相关组织可以以书面实名方式对公示信息提出异议，并提供相应的佐证材料，建设单位应自收到异议申请之日起10个工作日内完成复核，并将处理结果反馈异议人。逾期提出异议的，建设单位可以不予受理。

（三）评价结果经公示无异议的，予以认定；有异议的，根据建设单位复核结果决定评价结果是否予以认定。建设单位应在评价结果认定后5个工作日内，将评价结果和相关证明材料录入深圳市建筑市场主体信用管理系统，并对其真实性、合法性、准确性负责。

# 第四章  评价应用与监督

第十七条 合同节点履约评价结果作为建设单位确认工程合同阶段性履约情况的依据，建设单位可以参考合同节点履约评价结果找出承包商履约薄弱环节，提出整改要求，促进建设工程承包商工作改善。

第十八条 建设单位应将履约评价结果作为招标择优及确定建设领域优质承包商名录的重要参考依据，并符合以下规定：

（一）根据《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）第三十四条规定，可以拒绝近3年内（从截标之日起倒算）被本建设单位认定为合同完成履约评价结果不合格的承包商或其从业人员参与投标。

（二）查阅承包商在深圳市建筑市场主体信用管理系统中近3年（从截标之日起倒算）的履约评价结果，同等条件下优先选择履约评价结果有优秀、良好记录且无不合格记录的承包商，慎重选择评价结果有不合格记录的承包商。

第十九条 履约评价结果作为建筑企业信用评价的重要组成部分，应按照《深圳市住房和建设局关于印发<深圳市建筑市场主体信用管理办法>的通知》（深建规〔2020〕3号）有关规定计入企业信用评价得分。市建设行政主管部门应将履约评价结果在深圳市建筑市场主体信用管理系统进行公示。

第二十条 利益相关组织或个人认为建设单位的评价程序或认定的评价结果违反本办法相关规定的，应以书面实名方式向行政监督部门投诉，并提供必要的证明材料。经核查属实的，视情节轻重给予建设单位通报批评、不良行为记录处理，建设单位应当及时纠正不良行为、消除不良影响。

第二十一条 建设单位未按规定开展工程合同履约评价活动的，行政监督部门根据情节轻重，可以给予限期整改、通报批评、不良行为记录处理。逾期不整改或未整改完成的，将相关情况向其上级主管部门通报，涉嫌违反党纪政纪的,将有关线索移送同级纪检监察职能部门。

# 第五章  附    则

第二十二条 本办法由深圳市住房和建设局负责解释。

第二十三条 本办法自 XX 年 X 月 X 日起施行，有效期 X 年。

附件：合同节点履约评价方式方法

一、合同节点履约评价采用定量计分方式，满分为100分，评价内容分为一级指标和二级指标，一级指标权重分数如下：

| 各类工程合同类型一级指标及权重分数（满分100分） |
| --- |
| 一、勘察、设计合同（4个一级指标） |
| 人员配备 | 质量控制 | 进度控制 | 配合与协调 |
| 20 | 50 | 10 | 20 |
| 二、施工合同（6个一级指标） |
| 人员和资源配备 | 安全文明施工管理（含环境保护） | 质量管理 | 工期进度管理 | 合约造价 | 配合与协调 |
| 15 | 25 | 23 | 15 | 12 | 10 |
| 三、监理合同（6个一级指标） |
| 人员和资源配备 | 安全文明施工管理（含环境保护） | 质量控制 | 进度控制 | 投资控制 | 配合与协调 |
| 24 | 20 | 20 | 8 | 8 | 20 |
| 四、招标代理、造价咨询、环评、水保、评估、监测、检测、审查、专项技术咨询、第三方服务等技术服务合同（4个一级指标） |
| 人员配备 | 履约质量 | 履约进度 | 配合与协调 |
| 15 | 50 | 15 | 20 |
| 五、全过程工程咨询合同（4个一级指标） |
| 人员配备 | 履约质量 | 履约进度 | 配合与协调 |
| 20 | 50 | 20 | 10 |
| 六、建筑材料、机械设备、工艺设施等采购合同（4个一级指标） |
| 过程管理 | 供应质量 | 供应进度 | 配合与协调 |
| 35 | 30 | 15 | 20 |
| 七、代建合同（6个一级指标） |
| 人员和资源配备 | 质量管理 | 安全文明施工管理（含环境保护） | 进度管理 | 合约造价管理 | 配合与协调 |
| 15 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 |
| 八、工程总承包合同（6个一级指标） |
| 人员和资源配备 | 质量管理 | 安全文明施工管理（含环境保护） | 工期进度管理 | 合约造价管理 | 配合与协调 |
| 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 |

二、市交通、水务、工务、国资委等部门及区（含新区）建设行政主管部门可以制定履约评价管理实施细则，将各项一级指标拆分、细化为多个二级指标，明确各二级指标权重分数及评分标准，量化评价指标。

建设单位可以按照本办法或相关管理规定，结合自身实际制定履约评价操作细则，规范评价程序。

- 单项二级指标实际得分采用比率法计算，将履约程度由高到低划分为100%、80%、60%、30%、0%等5个履约率，评分时，履约评价人员根据评分标准，判断履约率，计算公式为：

单项二级实际得分＝履约率×二级指标权重分数

四、合同节点履约评价应按百分制计算，计算公式为：

∑各二级指标实际得分/∑各二级指标权重分数×100