唐山市市场监管局

2023年企业公示信息、经营行为

部门内联合随机抽查工作方案

为认真贯彻落实上级关于“双随机、一公开”监管工作的部署要求，深入推进部门内部联合抽查和企业信用风险差异化抽查，根据《唐山市2023年“双随机、一公开”抽查工作计划》(唐双随机办〔2023〕2号)，市局决定组织开展唐山市市场监管局2023年内部联合随机抽查。现制定如下方案：

一、抽查时间

2023年7月10日至2023年11月15 日。

二、抽查事项

1.登记事项检查；

2.公示信息检查；

3.广告行为检查。

三、抽查对象范围、比例(数量)及信用风险等级

(一)抽查对象范围

全市2022年12月31日(含)前市级登记注册的企业。

(二)运用企业信用风险等级抽取比例（数量）

本次抽查是运用河北省市场监督管理局企业信用风险分类管理系统推送至“河北省双随机执法监管平台”(以下简称“监管平台”)数据(由低到高分为 A、B、C、D 四个风险等级)，按照风险等级越高抽取比例越大的原则抽取检查。其中：C、D等级分类主体按照100%比例抽取；企业信用分类A、B、等级按照5%比例随机抽取。

四、抽查工作流程

（一）信用监督管理处通过“监管平台”按照不同比例、不同数量、不同企业信用风险等级随机抽取检查对象名单，牵头组织此次“双随机、一公开”定向联合抽查工作，具体负责部署工作任务，明确工作要求，汇总数据，整理档案；外资处、广告监督管理处等相关处室负责对涉及本处室的抽查事项清单内容进行梳理，派出执法人员配合此次抽查。通过“监管平台”对被检查对象进行编组，并通过“监管平台”随机匹配检查人员，生成针对每个检查对象的《市场主体综合检查随机抽查记录表》，由执法人员按照规定的检查事项内容对检查对象进行现场检查。各部门要按照《唐山市市场监督管理局随机抽查事项清单（2023年版）》中涉及的抽查事项，对每一个检查对象所涉及本次抽查的所有检查事项，实施全覆盖检查，确保一次性完成检查任务。

（二）信用监督管理处牵头，各处室参加，按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，自检查结束之日起20个工作日内在“监管平台”完成录入、审核并通过国家企业信用信息公示系统（河北）向社会公示公示抽查结果。

（三）建立《随机抽查后续处置工作台账》。根据职责和管辖权限，对检查中发现的违法线索，及时依法处理或移交有关部门处理，并将后续处理结果录入“监管平台”中“后续处理”模块，确保后续监管到位，形成监管闭环。

五、工作要求

（一）加强组织领导。组织开展此次部门内“双随机、一公开”定向联合抽查，是我市加强事中事后监管、推进企业诚信体系建设的重要抓手，各处室要高度重视，周密安排，确保此次定向联合抽查工作有序推进。

（二）加强协调配合。各处（室）要合理调配执法人员，

密切协作，确保按规定时限、高标准完成此次抽查任务。

（三）及时反馈情况。各处（室）要认真发现此次抽查工作中遇到的情况，总结经验做法及存在的问题，及时报送信用监督管理处。